| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /KH-UBND DỰ THẢO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2021 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

# Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,

# lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

# trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (viết tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo (viết tắt là Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 -2025 để phân loại và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và các năm tiếp theo, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

- Xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (viết tắt là hộ có mức sống trung bình) giai đoạn 2022 - 2025 làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ thôn, xóm, tổ dân phố và có sự tham gia giám sát của các ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư; kết quả rà soát phải đảm bảo dân chủ, công khai, dân chủ, chính xác.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kết quả rà soát xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 thuộc địa bàn quản lý.

- UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Rà soát xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

1. Đối tượng rà soát: Hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát

2. Mục đích rà soát: Xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo của địa phương cuối năm 2021 theo tiêu chí củ để báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời làm cơ sở đưa vào danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

3. Quy trình rà soát: Thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (thực hiện như giai đoạn 2016 -2020).

4. Tiến độ thực hiện

a) Cấp xã: UBND cấp xã hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổng hợp kết quả theo mẫu số 7.1 ban hành kèm theo Kế hoạch này báo cáo UBND cấp huyện. Hoàn thành trước ngày 10/9/2021.

b) Cấp huyện: UBND cấp huyện tổng hợp kết quả rà soát theo mẫu số 7.1 ban hành kèm theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước 15/9/2021.

B. Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 .

1. Đối tượng rà soát

a) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm rà soát.

b) Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình tại thời điểm rà soát.

c) Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình đăng ký xác định hộ có mức sống trung bình.

2. Phương pháp rà soát

Rà soát viên cấp xã sử dụng Phiếu A (Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH) để nhận dạng nhanh. Nếu hộ gia đình có dưới 04 tiêu chí tại Phiếu A thì đưa vào danh sách hộ gia đình cần rà soát; rà soát viên tiếp tục sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH để thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

3. Tiêu chí phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Tiêu chí tính điểm

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): Khu vực nông thôn 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng; Khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Hộ nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm (áp dụng đối với hộ ở khu vực nông thôn) hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm (áp dụng đối với hộ ở khu vực thành thị);

- Hộ cận nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm (áp dụng đối với hộ ở khu vực nông thôn) hoặc có điểm A ≤  175 điểm và điểm B < 30 điểm (áp dụng đối với hộ ở khu vực thành thị);

4. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bước 1: Lập danh sách hộ cần rà soát

Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình cấp xã (viết tắt là ban Chỉ đạo cấp xã) chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố (sau đây viết tắt là Trưởng thôn) và rà soát viên cấp xã lập danh sách hộ gia đình cần rà soát theo 02 nhóm sau đây: (1) Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm rà soát; (2) Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo rà cấp xã chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và rà soát viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, gồm: (1) Mẫu số 3.1. Phiếu B1 - Thông tin chung về hộ gia đình; (2) mẫu số 3.2. Phiếu B2 - Thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản; (3) Mẫu 3.3. Bảng quy ước điểm Phiếu B1; (4) Mẫu số 3.4. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực thành thị; (5) Mẫu số 3.7. Bảng chấm điểm phiếu B1 khu vực Nông thôn Bắc trung bộ và duyên hải miền trung, để thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

- Căn cứ kết quả rà soát, phân loại tại Bước 2, Thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức họp dân với thành phần cuộc họp bao gồm: (1) Đại diện Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã; (2) công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã; (3) Trưởng thôn (chủ trì họp); (4) Bí thư Chi bộ; (5) Trưởng ban công tác Mặt trận cấp thôn; (6) Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp thôn; (7) rà soát viên; (8) đại diện một số hộ gia đình được rà soát.

- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình được rà soát (nội dung cuộc họp chủ yếu tập trung phân tích về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo). Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại theo quy định tại khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

- Kết quả cuộc họp được lập biên bản (02 bản), có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã); biên bản được xác lập theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.

Bước 4: Niêm yết, thông báo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Nhà văn hóa hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, xóm và Trụ sở UBND cấp xã; đồng thời, thông báo trên Đài truyền thanh cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

- Trong thời gian niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nếu  trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo cấp xã có trách nhiệm tổ chức phúc tra kết quả rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

- Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra, Ban Chỉ đạo cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

Bước 5: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện

- Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch UBND cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, danh sách hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

5. Tiêu chí và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

5.1. Tiêu chí xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

- Hộ gia đình có mức sống trung bình khu vực nông thôn: có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

- Hộ gia đình có mức sống trung bình khu vực thành thị: có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

5.2.  Quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Bước 1: Hộ gia đình (Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế ) theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.

Việc xác định thu nhập của hộ có mức sống trung bình thực hiện theo Phiếu khảo sát, xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã sử dụng Phụ lục VIII, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH để tổ chức xác định thu nhập của hộ gia đình; niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong thời gian 05 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu có khiếu nại) và quyết định công nhận hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Trường hợp hộ không có đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Tiến độ thực hiện

6.1. Tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

a) Đối với cấp xã: Ban Chỉ đạo, UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo biểu mẫu số 7.1 ban hành kèm theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

- Tổng hợp, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các biểu mẫu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 ban hành theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước 30/10/2021.

b) Đối với Ban Chỉ đạo và UBND cấp huyện:

- Tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo biểu mẫu số 7.1 ban hành theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước ngày 10/11/2021.

- Tổng hợp, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo biểu mẫu số 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11. 7.12, 7.13 ban hành theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

c) Đối với cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh): Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các biểu mẫu Theo Phụ lục VII ban hành theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH. Hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

5.2. Tiến độ rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình

a) Đối với cấp xã: Báo cáo kết quả xác định hộ có mức sống trung bình theo mẫu số 7.12 ban hành kèm theo Kế hoạch này. Hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

b) Đối với Ban Chỉ đạo và UBND cấp huyện: Báo cáo kết quả xác định hộ có mức sống trung bình theo biểu mẫu số 7.12 ban hành kèm theo kế hoạch này. Hoàn thành trước ngày 15/11/2021.

c) Đối với cấp tỉnh:  Hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 do ngân sách tỉnh và ngân sách huyện bố trí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương được phân công phụ trách tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy trình và thời gian quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện; trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại thì báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời xử lý khắc phục.

- Tham gia thẩm định kết quả rà soát của địa phương được phân công phụ trách chỉ đạo và thực hiện công tác báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn được phân công phụ trách.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đối với các huyện, thành phố, thị xã về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình.

- In ấn tài liệu hướng dẫn; biểu mẫu thống kê; phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp phát cho các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trân.

- Tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, các bộ cấp huyện về nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã cập nhật kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình vào phần mềm để theo dõi, quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

3. Cục Thống kê

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư và ngành nghề sản xuất để tính toán tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình.

- Cử cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, phân tích kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 của toàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục thống kê các huyện, thành phố, thị xã cung cấp số liệu tổng số hộ dân cư trên địa bàn thôn, xóm, xã, phường để làm căn cứ tính toán tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình đảm bảo khách quan, chính xác.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi cho công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình; hướng dẫn thanh quyết toán đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quy trình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025

6. Các sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hành chính sách xã hội Chi nhánh Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình thuộc địa bàn được phân công phụ trách theo quyết định của UBND tỉnh; đồng thời tham mưu, đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện Đề án giảm nghèo đa chiều bền vững của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 trong các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể.

- Thành lập các đoàn giám sát của MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh để kiểm tra, giám sát độc lập tại các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn về việc rà soát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Ban hành kế hoạch của cấp huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có thu nhập trung bình trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho rà soát viên cấp xã về sử dụng bộ công cụ và phần mềm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

- Chỉ đạo UBND cấp xã nghiệm thu kết quả rà soát và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; tổ chức lực lượng cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình vào phần mềm để theo dõi quản lý và thực hiện các chính sách hỗ trợ.

- Thẩm định và cho ý kiến về báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có thu nhập trung bình của UBND cấp xã trình xin ý kiến; tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Bố trí kinh phí ngân sách cấp huyện để tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; chi hỗ trợ đội ngũ rà soát viên và giám sát viên cấp xã; hỗ trợ cán bộ nhập tin vào phần mềm và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện.

9. UBND các xã, phường, thị trấn

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã làm Phó Trưởng ban; Thành viên Ban Chỉ đạo là cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã và đại diện các tổ chức đoàn thể,  Trưởng các thôn, xóm, khối phố trên địa bàn xã.

- Tập huấn, hướng dẫn đội ngũ rà soát viên cấp xã về sử dụng bộ công cụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

- Điều động lực lượng rà soát viên cấp xã để thực hiện việc soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn theo đúng quy định.

- Niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tại Trụ sở UBND cấp xã và Nhà văn hóa thôn xóm, khối phố. Trường hợp có thắc mặc, khiếu nại của người dân, tiến hành phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình.

- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trình xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp huyện trước khi quyết định phê duyệt danh sách chính thức.

- Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; quyết định phê duyệt danh sách hộ có mức sống trung bình. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho từng hộ gia đình trong danh sách phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

| Nơi nhận: - Bộ Lao động - TBXH; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Các Tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; - Các sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Lưu: VT | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Châu |
| --- | --- |

.

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG MẪU, BIỂU TỔNG HỢP CẤP HUYỆN

# (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      /8/2021 của UBND tỉnh)

| STT | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Mẫu số 7.1. Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (sơ bộ; chính thức) |
| 2 | Mẫu số 7.2. Tổng hợp diễn biến hộ nghèo trong năm |
| 3 | Mẫu số 7.3. Tổng hợp diễn biến hộ cận nghèo trong năm |
| 4 | Mẫu số 7.4. Phân tích các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo |
| 5 | Mẫu số 7.5. Phân tích tỷ lệ các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo |
| 6 | Mẫu số 7.6. Phân tích các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo |
| 7 | Mẫu số 7.7. Phân tích tỷ lệ các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo |
| 8 | Mẫu số 7.8. Phân tích hộ nghèo theo các nhóm đối tượng |
| 9 | Mẫu số 7.9. Phân tích hộ nghèo theo các nhóm dân tộc |
| 10 | Mẫu số 7.10. Phân tích hộ nghèo theo các nguyên nhân nghèo |
| 11 | Mẫu số 7.11. Tổng hợp chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo |
| 12 | Mẫu số 7.12. Tổng hợp kết quả xã định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình |
| 13 | Mẫu 7.13. Danh sách hộ,khẩu nghèo/cận nghèo |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

# Năm rà soát: .............

| TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư (tại thời điểm rà soát) | Kết quả rà soát (sơ bộ/chính thức) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số hộ nghèo | Tổng số hộ cận nghèo |
|  |  | Số hộ | Nhân khẩu | Số hộ | Số khẩu | Tỷ lệ | Số hộ | Số khẩu | Tỷ lệ |
| A | B | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (I + II) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ……..ngày         tháng      năm

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.2. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM

| TT | Khu vực/Địa bàn | Phân tổ | Tổng số hộ nghèo đầu năm (theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | Diễn biến giảm số hộ nghèo | Diễn biến tăng số hộ nghèo | Tổng số hộ nghèo cuối năm (theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số hộ thoát nghèo | Nguyên nhân: thay đổi nhân khẩu, hộ nghèo đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác,… | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Số hộ ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn đột xuất trong năm | Nguyên nhân: thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác,... |  |
|  |  |  |  | Trở thành hộ cận nghèo | Vượt chuẩn cận nghèo |  |  | Tái nghèo | Phát sinh mới |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Khu vực thành thị | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường /thị trấn ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã… | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…….ngày       tháng        năm

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

# Mẫu số 7.3. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM

| TT | Khu vực/Địa bàn | Phân tổ | Tổng số hộ cận nghèo đầu năm (theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền) | Diễn biến giảm số hộ cận nghèo | Diễn biến tăng số hộ cận nghèo | Tổng số hộ cận nghèo cuối năm (theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số hộ thoát cận nghèo | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Nguyên nhân: thay đổi nhân khẩu, hộ đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác,... | Số hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo | Số hộ ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn đột xuất trong năm | Nguyên nhân: thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác,... |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tái cận nghèo | Phát sinh mới |  |  |
| I | Khu vực thành thị | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ……..ngày       tháng      năm

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

#### Mẫu số 7.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ nghèo | Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phương/thị trấn ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ghi chú: | 1: Việc làm | 3: Dinh dưỡng | 5: Trình độ giáo dục của người lớn | 7: Chất lượng nhà ở | 9: Nguồn nước sinh hoạt | 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình | 4: Bảo hiểm y tế | 6: Tình trạng đi học của trẻ em | 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu người | 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh | 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin |

| ……ngày tháng năm Người tổng hợp TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |  |  |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.5. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (so với tổng số hộ nghèo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ghi chú: | 1: Việc làm | 3: Dinh dưỡng | 5: Trình độ giáo dục của người lớn | 7: Chất lượng nhà ở | 9: Nguồn nước sinh hoạt | 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình | 4: Bảo hiểm y tế | 6: Tình trạng đi học của trẻ em | 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu người | 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh | 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.6. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ cận nghèo | Chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ghi chú: | 1: Việc làm | 3: Dinh dưỡng | 5: Trình độ giáo dục của người lớn | 7: Chất lượng nhà ở | 9: Nguồn nước sinh hoạt | 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình | 4: Bảo hiểm y tế | 6: Tình trạng đi học của trẻ em | 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu người | 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh | 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.7. PHÂN TÍCH TỶ LỆ CÁC CHỈ SỐ THIẾU HỤT DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA HỘ CẬN NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ cận nghèo | Tỷ lệ chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (so với tổng số hộ cận nghèo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phương/thị trấn ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng I + II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ghi chú: | 1: Việc làm | 3: Dinh dưỡng | 5: Trình độ giáo dục của người lớn | 7: Chất lượng nhà ở | 9: Nguồn nước sinh hoạt | 11: Sử dụng dịch vụ viễn thông |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2: Người phụ thuộc trong hộ gia đình | 4: Bảo hiểm y tế | 6: Tình trạng đi học của trẻ em | 8: Diện tích nhà ở bình quân đầu người | 10: Nhà tiêu hợp vệ sinh | 12: Phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.8. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Phân tổ (Hộ, nhân khẩu) | Tổng số hộ dân cư | Số hộ dân tộc thiểu số | Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ | Hộ nghèo dân tộc thiểu số | Tỷ lệ | Hộ nghèo không có khả năng lao động | Tỷ lệ | Hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng | Tỷ lệ |
| A | B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 | 8=7/3 | 9 | 10=9/3 |
| I | Khu vực thành thị | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn… | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng (I + II) | Hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.9. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM DÂN TỘC

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ nghèo | Tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số | Hộ nghèo theo các nhóm dân tộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kinh | Lào | Mường | Chứt | Thái | .... | ... | ... |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng (I + II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện A ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Huyện B ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

###### Mẫu số 7.10. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Tổng số hộ nghèo | Nguyên nhân nghèo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Không có đất sản xuất | Không có vốn sản xuất, kinh doanh | Không có lao động | Không có công cụ/ phương tiện sản xuất | Không có kiến thức về sản xuất | Không có kỹ năng lao động, sản xuất | Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn... | Nguyên nhân khác (ghi rõ) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Tổng cộng (I + II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.11. TỔNG HỢP CHỈ SỐ THIẾU HỤT CỦA TRẺ EM THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

| TT | Khu vực/ Đơn vị | Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo | Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ cận nghèo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số trẻ em | Y tế | Giáo dục | Tổng số trẻ em | Y tế | Giáo dục |
|  |  |  | Chỉ số thiếu hụt về bảo hiểm y tế | Chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng | Chỉ số thiếu hụt về tình trạng đi học |  | Chỉ số thiếu hụt về bảo hiểm y tế | Chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng | Chỉ số thiếu hụt về tình trạng đi học |
|  | Đơn vị tính | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ | Trẻ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Xã/phường/thị trấn ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |

# Ghi chú:

# Cột 1: Tổng số trẻ em thuộc hộ nghèo; Cột 5: Tổng số trẻ em thuộc hộ cận nghèo

# Cột 2, 6: Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi hiện không có bảo hiểm y tế.

# Cột 3, 7: Trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi.

# Cột 4, 8: Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi (trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học và trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung học cơ sở)

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| Mẫu số 7.12. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Năm:…… |
| TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư (tại thời điểm rà soát) | hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình |
|  |  | Số hộ | Nhân khẩu | Số hộ | Nhân khẩu | Tỷ lệ |
| A | B | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I | Khu vực thành thị |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường/thị trấn... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
| II | Khu vực nông thôn |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã ... |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (I + II) |  |  |  |  |  |
| Người tổng hợp | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP/TX… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu số 7.13. DANH SÁCH HỘ, KHẨU NGHÈO/ CẬN NGHÈO

Năm rà soát:…

| TT hộ | TT khẩu | Họ và tên | Dân tộc | Giới tính (Nam, Nữ) | Ngày, tháng, năm sinh | Quan hệ với chủ hộ (Chủ hộ ghi mã 1; Vợ/chồngchủ hộ ghi mã 2; Con ghi mã 3; Bố/mẹ ghi mã 4; Khác ghi mã 5). | Địa chỉ (ghi theo thứ tự thôn/tổ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày | Tháng | Năm |  |  |
| 1 | 1 | Nguyễn Văn A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Nguyễn Thị B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Nguyễn Văn C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |
| Người lập | TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH | ………ngày tháng năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |

# Footnotes

Hộ nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật.

Hộ nghèo không có khả năng lao động là hộ nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động.

Hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng là hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng.