**Phụ lục II**

**DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

**DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025**

(Kèm theo Kế hoạch 40 /KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhiệm vụ, giải pháp** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Dự kiến thời gian thực hiện** |
| I | Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện Thông tư quy định về danh mục, sản phẩm được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Công an huyện | Các phòng, ngành, địa phương liên quan | Tháng 01/2022 |
| 2 | Triển khai thực hiện Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. | Phòng Tài chính | Công an huyện | Tháng 3/2022 |
| 3 | Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội | Các phòng, ngành và địa phương  | Công an huyện | Tháng 3/2022 |
| 4 | Triển khai thực hiện Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 5/2022 |
| 5 | Triển khai thực hiện Nghị định định danh và xác thực điện tử. | Công an huyện | Các Phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 5/2022 |
| 6 | Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành, địa phương. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 9/2022 |
| 7 | Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng bổ sung quy định về quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo trình tự, thủ tục rút gọn. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 12/2022 |
| 8 | Triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển Chính phủ số trong thời gian tới. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 5/2023 |
| 9 | Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Công an huyện | Các phòng, ngành, địa phương liên quan | Năm 2024 |
| 10 | Thực hiện cơ chế thanh tra, kiểm tra cán bộ sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua việc kết nối, chia sẻ khai thác dữ liệu với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo đúng mục đích, đúng yêu cầu, phòng chống lộ lọt dữ liệu. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Năm 2024 |
| 11 | Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử của Bộ Công an trong khuôn khổ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. | Phòng kinh tế-hạ tầng, Công an tỉnh | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Thường xuyên |
| **II** | **Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến** |  |  |  |
| 1 | Tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế. | Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi cục thuế khu vực Hương Khê | Công an huyện, Phòng Tài chính | Tháng 01/2022 |
| 2 | Hướng dẫn thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Công an huyện, các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 02/2022 |
| 3 | Triển khai, phát triển, nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 03/2022 |
| 4 | Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Công an tỉnh với Cổng Dịch vụ công phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các Các sở, ban,ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương. | Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 3/2022 |
| 5 | Triển khai giải pháp hỗ trợ Sở Tư pháp dùng chung hạ tầng của ngành Công an trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân tại cấp xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. | Công an huyện | Văn phòng UBND huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan | Tháng 6/2022 |
| 6 | Hoàn thành triển khai các dịch vụ công thiết yếu (tại Phụ lục I) bảo đảm thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 6/2022 |
| 7 | Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. | Các phòng, ban, ngành và địa phương liên quan |  | Tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; cấp huyện từ ngày 01/12/2022; cấp xã từ ngày 01/6/2023 |
| 8 | Triển khai theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Cổng dịch vụ công quốc gia. | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Công an huyện | Tháng 6/2022 |
| 9 | Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số (VNEID) trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm... | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Thường xuyên |
| 10 | Triển khai giải pháp hỗ trợ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lưu trữ, quản lý các dữ liệu liên quan đến công dân trong trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Năm 2022 |
| 11 | Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến. | Công an huyện, Tòa án nhân dân | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Năm 2022 |
| 12 | Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Năm 2022 |
| 13 | Triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống quản lý án điện tử của Tòa án nhân dân xác minh định danh điện tử đối với thông tin liên quan đến đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng hoặc xác minh thông tin chứng cứ của vụ án phục vụ cho hoạt động của Tòa án điện tử. | Công an huyện, Tòa án nhân dân | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Năm 2023 |
| **III** | **Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội** |  |  |  |
| 1 | Triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNEID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số mạnh nhất như: Ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử...), tài chính, viễn thông, điện, nước. | Công an huyện | Các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 9/2022 |
| 2 | Xây dựng mô hình, tổ chức triển khai hoạt động định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội với việc tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử. | Công an huyện |  | Tháng 01/2023 |
| 3 | Xây dựng phương án để các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực của đời sống, xã hội đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp. | Công an huyện |  | Tháng 01/2023 |
| 4 | Xây dựng nền tảng kết nối ký số, hỗ trợ xác thực các doanh nghiệp trong cung cấp chứng thư số cho các ứng dụng giao dịch điện tử, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Công an huyện |  | Tháng 6/2023 |
| **IV** | **Phục vụ phát triển công dân số** |  |  |  |
| 1 | Cung cấp định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích số do Chính phủ, bộ, ngành xác thực và đảm bảo. | Công an huyện |  | Tháng 3/2022 |
| 2 | Xây dựng, nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án. | Công an huyện |  | Tháng 6/2023 |
| **V** | **Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành** |  |  |  |
| 1 | Thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích dân số đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí nhà nước. | Công an huyện, Phòng kinh tế-hạ tầng | Văn phòng UBND huyện, các phòng, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương liên quan | Tháng 12/2022 |