## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm theo Tờ trình số: 112 /Tr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020)
1. Phần công việc đã thực hiện:
Đơn vị tính: Đồng
STT | Nội dung công việc |  | Đơn vị thực hiện |  | Giá trị | Văn bản phê duyệt
1 | Tư vấn khảo sát, lập dự án |  | Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn HTT và Trung tâm Khoa học công nghệ - Tư vấn Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh |  | 463494000 | Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020
2 | Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC+DT |  | Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn HTT và Trung tâm Khoa học công nghệ - Tư vấn Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh |  | 1810209654 | Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020
3 | Chi phí thẩm định thiết kế - dự toán (giai đoạn 1) |  | Sở Nông nghiệp & PTNT |  | 19848890.25 | Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 18/9/2020
Tổng giá trị |  |  |  |  | 2293552544.25
2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung công việc |  |  | Đơn vị thực hiện |  |  | Giá trị thực hiện
1 | Chi phí GPMB |  |  | UBND huyện Hương Khê |  |  | 2000000000
2 | Chi phí Ban Quản lý dự án |  |  | Ban Quản lý các DA đầu tư XDCB huyện |  |  | 409138000
3 | Chi phí thẩm tra phê duyệt QT vốn đầu tư | [5 empty] | 163252000
4 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | [5 empty] | 20000000
5 | Chi phí dự phòng còn lại | [5 empty] | 488483658 |  |  | 3899317000 | 2000000000
Tổng cộng: | [6 empty] | 3080873658
3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | [10 empty] | #REF!
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn |  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | 40061655000 |  | 4
1 | Gói thầu số 01.XL: Xây dựng hạng mục Đường giao thông và hạng mục cải tạo nhà lưới | 21531600342 | Ngân sách Trung ương đầu tư từ chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2016-2020 và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác (đã được phân bố 30.000 triệu đồng (trong đó 10.000 triệu đồng tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 và 20.000 triệu đồng Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh) |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Theo đơn giá điều chỉnh | 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng | 2662497591.3 | 50459419000 | 31989972000
| Trong đó: - Chi phí xây lắp | 20020084000 | [8 empty] | 2068478882.1465
| - Chi phí dự phòng: | 1511516342 | [8 empty] | 52527897882.1465
2 | Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL | 525686000 |  |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công gói thầu số 01.XL |  | #REF! |  | #REF!
3 | Gói thầu số 03.BH - Bảo hiểm công trình | 54600000 |  |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | Theo quy định |  | #REF! |  | #REF!
4 | Gói thầu số 04.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 36400152.7273 |  |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | Theo quy định |  |  |  | #REF!
5 | Gói thầu số 05.TV- Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT | 18200076.3636 |  |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | Theo quy định
6 | Gói thầu số 06.TV- Tư vấn lập kế hoạch báo vệ môi trường | 20000000 |  |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | Theo quy định
7 | Gói thầu số 07. RPBM - Rà phá bom mìn, vật nổ | 88000000 |  |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Tháng 9/2020 | Trọn gói | 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng | 138265000 | 100000000
|  | (đã trừ chi phí tiết kiệm theo quy định) | [7 empty] | 16591800 | 12000000
Tổng giá gói thầu |  | 22274486571.0909
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ
10560000
77440000
STT | Nội dung | Giá trị
| Hợp phần 1: Bảo tồn nguồn gen, nhân giống chất lượng cao | 9500000000
| Hợp phần 2: Nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo nguồn nhân lực | 6000000000
| Hợp phần 4: Quản lý khai thác, bảo vệ thương hiệu và xây dựng kênh thị trường tiêu thụ | 2000000000
| Hợp phần 3: Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng phát triển giống và vùng trồng bưởi tập trung (giai đoạn 2) | 14606007226.65 |  |  | 40739633000
| Chi phí kiểm toán độc lập giai đoạn 1 (giai đoạn 1) | 252080000
Tổng giá trị các phần công việc |  | 32358087226.65
|  | 367980200 | [8 empty] | 77440000
150000000
STT | Nội dung | Giá trị
1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 2293552544.25
2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 3080873658
3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 22274486571.0909
4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLC nhà thầu | 32358087226.65 | [8 empty] | 60006999999.9909
Tổng giá trị các phần công việc: |  | 60006999999.9909 | 59994999999.9909 |  | 33102498000 | 35506026000 | 34780278686 | 725747314
Tổng mức đầu tư của dự án: |  | 60019000000 |  |  | 998948686
|  | 12000000.0091 |  |  | 34101446686
678832000
34780278686
3762568956
0.06269
984155484.5791
171600000
201439000
101309000
| Gói thầu số 02.TV - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL | 799314000 | 785562000 | -13752000
| Gói thầu số 03.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 69654000 | 68203000 | -1451000
| Gói thầu số 04.TV- Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT | 34827000 | 34101000 | -726000
| Gói thầu số 05.BH - Bảo hiểm công trình | 184402000 | 180559000 | -3843000
| - Chi phí xây dựng: | 33102498000
| - Chi phí quản lý dự án: | 680106000
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 3437330000
| - Chi phí khác: | 2347083000
| - Chi phí dự phòng: | 1436983000
41004000000

## Sheet2
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theoTờ trình số: /Tr-UBND ngày tháng 9 năm 2016 của UBND huyện)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 01.XL-thi công tuyến đường dài L = 2,094.34m và các công trình trên tuyến | 7606242790.2323 | Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần; ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác (đã bố trí 3.0 tỷ đồng tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh) | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 06 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Gói thầu số 02.TV - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL | 187376859.6438 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công gói thầu số 01.XL
3 | Gói thầu số 03.BH - Bảo hiểm công trình | 30717517.9744 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công gói thầu số 01.XL + 12 tháng
4 | Gói thầu số 04.TVKT- Tư vấn kiểm toán | 106732156.3576 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
5 | Gói thầu số 05.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 14627390 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo quy định
6 | Gói thầu số 06. TV-thẩm định HSMT, đánh giá HSDT | 7313695 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | Theo quy định
7 | Gói thầu số 07. RPBM - Rà phá bom mìn, vật nổ | 100795200 |  | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
(đã trừ chi phí tiết kiệm theo quy định)
Tổng giá gói thầu |  | 8053805609.2081
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

## Sheet4
STT | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu
1 | Gói thầu số 01.XL: Thi công các công trình dân dung và các công trình hạ tầng kỹ thuật |  | 15757643000 | 15788824000 | 31181000
2 | Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL |  | 350879795.427 | 351679195 | 799399.573
3 | Gói thầu số 03.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT |  | 27993491.4603 | 28048366 | 54874.5397
4 | Gói thầu số 04.TV-Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT |  | 13296000 | 13336832 | 40832
5 | Gói thầu số 05.BH – Bảo hiểm công trình |  | 18235709.5299 | 18283999 | 48289.4701
| - Chi phí Bồi thường, GPMB: | 3300000000 | 3300000000 | 0
| - Chi phí xây dựng: | 11397318000 | 11427499000 | 30181000
| - Chi phí thiết bị: | 3999102000 | 3999102000 | 0
| - Chi phí quản lý dự án: | 363286000 | 363843000 | 557000
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 1360204000 | 1363258000 | 3054000
| - Chi phí khác: | 1206148000 | 1207237000 | 1089000
| - Chi phí dự phòng: | 1691164000 | 1656283000 | -34881000
|  | 23317222000 | 23317222000 | 0
| 1 | Gói thầu số 01.XL: Thi công nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | 33589471000 | 33232512429 | -356958571
Trong đó:
| - Chi phí xây dựng + chi phí HMC: 31.989.972.000 đồng; |  |  | 31633013429
| - Chi phí dự phòng: 1.599.499.000 đồng |  | 1599499000 | 1599499000
| 2 | Gói thầu số 02.TV - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL và 02.TB | 803124827.8712 | 795388987 | -7735840.8712
| 3 | Gói thầu số 03.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 53098053.9779 | 52754729 | -343324.9779
| 4 | Gói thầu số 04.TV- Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT | 30794664 | 30451340 | -343324
| 5 | Gói thầu số 05.BH - Bảo hiểm công trình | 103327674.1047 | 102267763 | -1059911.1047
1 | Gói thầu số 01.XL: Xây dựng cầu Cây Trồ và đường hai đầu cầu | 14352302718.2684 | 14317802421.1407 | -34500297.1277
2 | Gói thầu số 02.TV - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL | 422580215.2024 | 421810236.7742 | -769978.4283
3 | Gói thầu số 03.BH - Bảo hiểm công trình | 81001405.773 | 80801311.5899 | -200094.1832
4 | Gói thầu số 04.TV-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 24961912.4108 | 24900250.1047 | -61662.3061
5 | Gói thầu số 05.TV- Thẩm định HSMT và kết quả đánh giá HSDT | 12480956.2054 | 12450125.0524 | -30831.153

## KL mời thầu
Stt | Hạng mục công việc | Đơn vị
A | Cầu Cây Trồ
I | Phần hạ bộ:
* Cọc khoan nhồi:
1 | SX ống vách dày 7mm, dài 7m | tấn | 2.911
2 | Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi | m | 84
3 | Tháo dỡ ống vách cọc KN | 100m | 0.84
4 | Khoan tạo lỗ vào đất trên cạn ĐK lỗ khoan 1000mm | m | 130.71
5 | Khoan tạo lỗ vào đá trên cạn | m | 34.17
6 | Vữa Bentonit chống sụt thành hố khoan | m3 | 129.431
7 | Cốt thép D≤18mm cọc | tấn | 4.498
8 | Cốt thép D>18mm cọc | tấn | 13.518
9 | Ống nhựa D50/58 siêu âm cọc khoan nhồi | 100md | 2.959
10 | Nút bịt ống nhựa PVC D50/58mm | cái | 48
11 | Lắp đặt ống kiểm tra D100/110mm | 100md | 1.432
12 | Nút bịt ống nhựa D110mm | cái | 24
13 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 134.722
14 | VC vữa BT | 100m3 | 1.347
15 | Bê tông 30MPa, đá 1x2 cọc khoan nhồi | m3 | 117.15
16 | Bơm vữa xi măng bịt ống kiểm tra | m3 | 1.705
17 | Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc khoan nhồi | 1mc | 36
18 | Khoan KT, xử lý cọc KN lỗ khoan >80mm | cọc | 7
19 | Cóc nối cốt thép cọc khoan nhồi | tấn | 1.042
20 | Đập bê tông đầu cọc | m3 | 12.064
21 | Đào xúc mùn khoan, bentônít thải | 100m3 | 2.589
22 | Vận chuyển mùn khoan, bentônít | 100m3 | 2.589
* Đào đắp hố móng:
23 | Đào san đất tạo MB thi công, đất C3 | 100m3 | 2.833
24 | Đào đất hố móng mố trong khung vây phòng nước | 100m3 | 4.378
25 | Đào hố móng đất cấp 4 | m3 | 1758.999
26 | Đắp hố móng K95 đất cấp 3 | 100m3 | 14.281
27 | Mua đất k95 từ mỏ về đắp về đắp | m3 | 1897.054
28 | Vận chuyển | 100m3 | 18.971
29 | Vận chuyển thải đất cấp 4 | 100m3 | 20.423
*Khung vây cọc ván thép:
24 | Sản xuất cọc định vị bằng thép hình | tấn | 2.202
25 | Đóng cọc thép hình trên cạn phần ngập đất | 100m | 1.08
26 | Đóng cọc thép hình trên cạn phần không ngập đất | 100m | 0.12
27 | Nhổ cọc thép hình trên cạn | 100m | 1.2
28 | Sản xuất kết cấu thép khung định vị | tấn | 3.83
29 | Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép khung định vị trên cạn | tấn | 15.319
30 | Đóng cọc ván thép trên cạn phần ngập đất | 100m | 13.5
31 | Đóng cọc ván thép trên cạn phần không ngập đất | 100m | 1.5
32 | Nhổ cọc ván thép trên cạn | 100m | 15
* Mố cầu:
33 | Đá dăm đệm móng mố Dmax<=6 | m3 | 3.552
34 | Bê tông lót móng 12Mpa đá 4x6 | m3 | 3.552
35 | Ván khuôn mố cầu | 100m2 | 3.277
36 | Cốt thép mố cầu D≤10mm | tấn | 0.107
37 | Cốt thép mố cầu D≤18mm | tấn | 5.581
38 | Cốt thép mố cầu D>18mm | tấn | 3.605
39 | Bê tông mố cầu 30Mpa đá 1x2 | m3 | 134.435
40 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 154.6
41 | VC vữa BT | 100m3 | 1.546
42 | Đắp cát thoát nước sau mố K98 | 100m3 | 1.81
* Trụ cầu:
43 | Đá dăm đệm móng trụ Dmax<=6 | m3 | 3.552
44 | Bê tông lót móng 12Mpa đá 4x6 | m3 | 3.552
45 | Ván khuôn trụ cầu | 100m2 | 1.876
46 | Cốt thép trụ cầu D≤10mm | tấn | 0.061
47 | Cốt thép trụ cầu D≤18mm | tấn | 2.949
48 | Cốt thép trụ cầu D>18mm | tấn | 6.788
49 | Bê tông trụ cầu 30Mpa đá 1x2 | m3 | 109.474
50 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 125.895
51 | VC vữa BT | 100m3 | 1.259
52 | Vữa không co ngót đệm gối | m3 | 0.791
53 | Quét nhựa đường 2 lớp mố cầu | m2 | 74.8
* Thi công mố, trụ cầu:
54 | Sản xuất kết cấu thép đà giáo | tấn | 11.204
55 | Lắp dựng, tháo dỡ hệ sàn đạo | tấn | 22.409
56 | Thép D>18 thi công | tấn | 1.027
57 | Gỗ chống D100. L=1.5m | m3 | 1.884
58 | SX, lắp dựng, tháo dỡ gỗ ván sàn công tác | m3 | 2.16
59 | Bơm nước hố móng máy bơm Diezel 40CV | ca | 40
* Bản dẫn:
60 | Ván khuôn bản quá độ | 100m2 | 0.159
61 | Đá dăm đệm móng bản quá độ Dmax<=6 | m3 | 27.36
62 | Cốt thép bản quá độ D≤10mm | tấn | 0.019
63 | Cốt thép bản quá độ D≤18mm | tấn | 1.696
64 | Cốt thép bản quá độ D>18mm | tấn | 1.752
65 | Bê tông bản quá độ 25Mpa đá 1x2 | m3 | 18.834
66 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 21.659
67 | VC vữa BT | 100m3 | 0.217
68 | Giấy dầu nhựa đường, 3 lớp giấy 4 lớp nhựa | m2 | 11.66
II | Phần thượng bộ:
* Dầm bản BTCT DƯL L=21m
1 | Ván khuôn dầm cầu | m2 | 1189.65
2 | Sản xuất Tole tạo rỗng, tôn dày 1mm | tấn | 8.9
3 | Lắp dựng Tole tạo rỗng | tấn | 8.9
4 | Cốt thép dầm cầu D≤18mm | tấn | 56.711
5 | Cáp thép dự ứng lực kéo trước | tấn | 15.819
6 | Ống nhựa bọc cáp D22mm | 100m | 7.56
7 | LĐ neo cáp DƯL kéo trước | cái | 1512
8 | Bê tông dầm cầu 40Mpa đá 1x2 | m3 | 296.04
9 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 340.446
10 | VC vữa BT | 100m3 | 3.404
11 | Gối cao su 150x200x28mm | cái | 84
12 | Ống ghen luồn cáp D50/60 | m | 168
13 | Cáp thép DƯL dầm cầu kéo sau | tấn | 0.967
14 | Lắp đặt neo cáp dự ứng lực kéo sau 13-4 | đầu | 48
15 | Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp | m3 | 1.44
* Thi công kết cấu nhịp:
16 | Nâng hạ dầm cầu từ bãi chứa ra vị trí lao | dầm | 21
17 | Di chuyến dầm cầu từ bãi chứa ra vị trí lao | dầm | 21
18 | Lao dầm cầu chiều dài dầm L≤30m | m | 441
Các lớp mặt cầu, mối nối dọc:
19 | Chốt neo thép D>18mm | tấn | 0.123
20 | Sản xuất ống thép bọc chốt neo | tấn | 0.049
21 | Lắp đặt ống thép bọc chốt neo | tấn | 0.049
22 | Vữa không co ngót lấp lỗ chốt neo | m3 | 0.191
23 | Nhựa đường bọc chốt neo | kg | 21.512
24 | Vữa không co ngót chèn mối nối dầm | m3 | 3.583
25 | Ván khuôn mặt cầu | 100m2 | 0.336
26 | Cốt thép mặt cầu D≤10mm | tấn | 0.253
27 | Cốt thép mặt cầu >10mm | tấn | 18.878
28 | Bê tông mặt cầu 30MPa, đá 1x2 | m3 | 88.34
29 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 101.591
30 | VC vữa BT | 100m3 | 1.016
31 | Lớp chống thấm mặt cầu | m2 | 378
32 | Tấm đệm đàn hồi dày 5mm | m2 | 43.4
* Khe co giãn:
35 | Ván khuôn khe co giãn | 100m2 | 0.054
36 | Cốt thép khe co giãn D≤18mm | tấn | 0.246
37 | Vữa không co ngót khe co giãn | m3 | 1.68
38 | Lắp đặt khe co giãn dạng ray | m | 14
* Gờ chắn bánh, lan can tay vịn:
39 | Ván khuôn gờ chắn bánh | 100m2 | 0.868
40 | Cốt thép gờ chắn bánh D≤18mm | tấn | 0
41 | Bê tông gờ chắn bánh 25Mpa đá 1x2 | m3 | 8.218
42 | Sản xuất vữa bê tông, trạm trộn | m3 | 9.45
43 | Vận chuyển vữa BT | 100m3 | 0.095
44 | Sơn gờ chắn bánh, 1 nước lót 2 nước phủ | m2 | 137.85
45 | Sản xuất lan can cầu | tấn | 2.008
46 | Mạ kẽm lan can cầu | kg | 2007.84
47 | Bu lông M22 | cái | 164
48 | Lắp dựng lan can cầu bằng thép mạ kẽm | tấn | 2.008
B | Đường hai đầu cầu
1 | Đào bùn, hữu cơ | m3 | 316.556
2 | Vận chuyển đất cấp 1 | 100m3 | 3.166
3 | Đào nền, đánh cấp, đào rãnh, khuôn đường đất C2 | m3 | 635.219
4 | Vận chuyển đất cấp 2 | 100m3 | 6.352
5 | Đắp nền đường K95, máy đầm cóc | 100m3 | 3.43
6 | Đắp nền đường K95 | 100m3 | 30.872
7 | Đắp nền đường K98 | 100m3 | 3.233
8 | Mua đất k95 từ mỏ về đắp về đắp | m3 | 1841.166
9 | Mua đất k98 từ mỏ về đắp về đắp | m3 | 375.038
10 | Vận chuyển đất | 100m3 | 33.081
* Mặt + lề đường:
11 | Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 (dmax=37.5) | 100m3 | 1.939
12 | Rải 1 lớp vải địa KT | 100m2 | 12.929
13 | Bê tông mặt đường M300 đá 1x2, dày <=25cm | m3 | 258.577
14 | Ván khuôn mặt đường | 100m2 | 1.278
15 | Làm khe co mặt đường | m | 158
16 | Làm khe giãn mặt đường | m | 36.5
17 | Làm rãnh xương cá | m3
* Gia cố nón mố, taluy nền đường:
18 | Đá dăm đệm gia cố nón mố, ta luy Dmax<=6 | m3 | 46.132
19 | BT ck nón mố 12MPa đá 2x4 | m3 | 28.734
20 | BT nón mố 15MPa đá 2x4 | m3 | 19.305
21 | BT ck mái ta luy 12MPa đá 2x4 | m3 | 133.393
22 | BT mái ta luy 15MPa đá 2x4 | m3 | 225.276
23 | Vải địa kỷ thuật | 100m2 | 12.369
24 | Ván khuôn chân khay | 100m2 | 4.806
* An toàn giao thông:
25 | Đào móng trụ BB, cọc tiêu đất C3 | m3 | 10.64
26 | Bê tông móng trụ BB, cọc tiêu 12MPa, đá 2x4 | m3 | 9.136
27 | Sản xuất, lắp đặt cột biển báo D80mm | cái | 4
28 | Lắp dựng cọc tiêu bằng thủ công | cái | 160
29 | Ván khuôn cọc tiêu | 100m2 | 0.6
30 | Cốt thép cọc tiêu D<10mm | tấn | 0.428
31 | Bê tông cọc tiêu 15MPa: | m3 | 3.96
32 | Biển báo tên cầu KT 67.5*135cm | cái | 2
IV | Phụ trợ thi công cầu:
* Bãi đúc cấu kiện:
1 | Đào bùn, hữu cơ, máy đào 1.6m3 | 100m3 | 0.747
2 | Vận chuyển đất cấp 1 cự ly 1km | 100m3 | 0.747
3 | San đầm bãi đúc cấu kiện K90 | 100m3 | 11.789
4 | Mua đất đắp K90 về đắp | m3 | 1296.808
5 | Vận chuyển đất | 100m3 | 12.968
6 | Đá dăm đệm móng | 100m3 | 0.25
7 | Láng vữa xi măng M75# dày 3cm | m2 | 250
8 | Đào hoàn trả mặt bằng đất cấp 3, máy đào 1.25m3 | 100m3 | 9.431
9 | Vận chuyển 1km đầu, ô tô 7T | 100m3 | 0
* Bệ đúc dầm:
1 | Đắp bệ đúc dầm K95 | 100m3 | 0.16
2 | Đá dăm đệm móng | 100m3 | 0.09
3 | Ván khuôn con kê bệ đúc | 100m2 | 0.094
4 | Cốt thép con kê bệ đúc <=18mm | tấn | 0.147
5 | Bê tông con kê bệ đúc 15MPa, đá 1x2 | m3 | 2.41
6 | SX kết cấu thép bệ đúc | tấn | 29.102
7 | Tăng đơ | cái | 12
8 | Bắt siết bu lông M18 | cái | 428
Tuyến xế
1 | Đào nền, rãnh, khuôn đường, đất C3 | m3 | 49.782
2 | Vận chuyển đất cấp 2 cự ly 1km | 100m3 | 0.498
3 | Đắp nền đường K95, máy đầm cóc | 100m3 | 0.149
4 | Đắp nền đường K95, máy đầm 16T | 100m3 | 1.339
5 | Mua đất đắp K95 về đắp | m3 | 168.084
6 | Vận chuyển đất đắp | 100m3 | 1.681
7 | Làm móng đường bằng cấp phối đá dăm loại II | 100m3 | 2.069
8 | Đào hoàn trả mặt bằng thi công | 100m3 | 1.487
9 | Đào đất bỏ rọ đá C3 | m3 | 3.756
10 | Đào đất bỏ rọ đá đất C3 | 100m3 | 0.338
11 | Đắp đất bỏ rọ đá K90 | 100m3 | 0.144
12 | Làm và thả rọ đá 1x1x2m | cái | 14
13 | Tháo dỡ rọ đá kích thước 2x1x1m | cái | 14
14 | SX kết cấu thép hệ cầu tạm | tấn | 5.254
15 | Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ cầu tạm | tấn | 5.254
16 | SX, lắp dụng kết cấu gỗ mặt cầu | m3 | 11.336
17 | Bu lông D16 | cái | 290
18 | Đinh | kg | 20

## Sheet3
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu được duyệt | Giá gói thầu sau điều chỉnh
1 | Gói thầu số 01.XL: Thi công nền, mặt đường và các công trình trên tuyến và Câu Thanh Luyện | 113186200776 | 116445182892 | 8616943534.008
Trong đó: - Chi phí xây dựng + chi phí HMC: 108.421.958.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 8.023.225.000 đồng |  |  |  | 125062126426.008
2 | Gói thầu số 02.TV - Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL | 1351444000 | 1365868000
3 | Gói thầu số 03.BH - Bảo hiểm công trình | 290983000 | 298044000
cầu chính
Kết cấu phần dưới
2 mố (m1, m2)
Biện pháp thi công
Đào san mặt bằng đất cấp 2
Mố nhô phục vụ thi công
Cọc ván thép
Đóng cọc ván thép trên cạn phần ngập đất
Đóng cọc ván thép trên cạn phần không ngập đất
Nhổ cọc ván thép trên cạn phần ngập đất
Nhổ cọc ván thép trên cạn phần không ngập đất
SX hệ khung thép hình, thép tròn, thép bản mố nhô
Lắp dựng+tháo dỡ thép hình liên kết
Đắp lòng mố nhô bằng đá xô bồ
Làm móng CPDD lớp dưới
Đào xỳc đất, mỏy đào <=1,25m3, đất cấp 4
Vận chuyển đất, ụ tụ 7T tự đổ, phạm vi <=500m, đất cấp 4
Đào đất nền đường bằng máy đất cấp 2
Sàn đạo thi công bệ, thân mố
Sản xuất hệ sàn thao tác (KHVL=2%*2+7*2%)
Lắp dựng + tháo dỡ thép hình sàn thao tác (HS =1.6)
Cầu công tác
Thùng Phuy(D=60cm, H=120cm)
Cọc ván thép khấu hao (8*1.17%)
SX hệ dầm thép hình cầu công tác (KHVL=2%*8+7%)
Lắp dựng+tháo dỡ hệ dầm thép hình (HS =1.6)
Gỗ ván mặt cầu công tác KH 7 lần
Cọc khoan nhồi mố
Sản xuất ống vách (KH: 1th*1.17%+5*3,5%)
Sản xuất ống vách để lại 3mm
Lắp đặt ống vách để lại
Hạ ống vách trên cạn
Nhổ ống vách trên cạn
Tạo lỗ khoan để đổ BT cọc nhồi trên cạn vào đất
Tạo lỗ khoan cọc nhồi trên cạn vào đá C4
Vận chuyển đất, ụ tụ 7T tự đổ, phạm vi <=500m, đất cấp 1
Bơm dung dịch Bentoniel (lỗ khoan trên cạn)
Bê tông cọc nhồi trên cạn D1000mm, 30MPa
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.15)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Vữa không co ngót 30Mpa ống kiểm tra
Cốt thép cọc nhồi F<=18 trên cạn
Cốt thép cọc nhồi F>18 trên cạn
Cóc nối cọc khoan nhồi
ống thép D 50/60
ống thép D106/114
Nút ống D=58
Nút ống D=110
Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm
Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi lỗ khoan d>80
Bê, thân mố
Đào hố móng bằng máy đất C2 bằng máy 95% KL
Đào hố móng đất C2 bằng TC 5%KL
Đắp đất hố móng mố
Vận chuyển đất cấp 2 đổ đi 0.5km
Vận chuyển bentonit đổ đi 0.5km
Đất đắp K95 trên phương tiên
Vận chuyển tiếp 13,1 km phía mố M1
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 10T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 10T
V/C tiếp 6,1 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 10T
Vận chuyển tiếp 16,9 km phía mố M2
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 7T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 7T
V/C tiếp 9,9 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 7T
Đắp cát lòng mố, khối chuyển tiếp
Đập BT đầu cọc trên cạn
Vận chuyển đất, ụ tụ 7T tự đổ, phạm vi <=500m, đất cấp 4
Máy bơm nước Diesel 40CV
Ván khuôn mố
Bê tông lót móng 8Mpa
Bê tông mố M30MPa đá 1x2
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.015)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Vữa đệm gối 60Mpa
Cốt thép mố cầu F<=10
Cốt thép mố cầu F<=18
Cốt thép mố cầu F>18
Qúet nhựa đường nóng sau mố
Kết cấu khác
Bê tông bản quá độ 25Mpa
Đá dăm đệm bản quá độ
Cốt thép bản quá độ F<=10
Cốt thép bản quá độ F<=18
Cốt thép bản quá độ F>18
Đào hố móng chân khay đất C2 bằng TC 5%KL
Đào hố móng bằng máy đất C2 95%KL
Vận chuyển đất cấp 2 đổ đi 0.5km
Đắp đất hố móng K95, bằng đầm cọc
Đất đắp K95 trên phương tiên
Vận chuyển tiếp 13,1 km (mố M1)
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 10T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 10T
V/C tiếp 6,1 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 10T
Vận chuyển tiếp 16,9 km ( mố M2)
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 7T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 7T
V/C tiếp 9,9 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 7T
Đá hộc xây 1/4 nón mố vữa M100#, dày 30cm
Xây móng bằng đá hộc, vữa M100#
Đá dăm đệm, dày 10cm
Trụ
Biện pháp thi công
Đắp đất đảo thi công trụ Tr1 và trụ Tr4, K90
Đất đắp K95 trên phương tiên
Vận chuyển tiếp 13,1 km ( phía mố M1)
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.1) ô tô 10T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.1) ô tô 10T
V/C tiếp 6,1 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 10T
Vận chuyển tiếp 16,9 km ( phía mố M2)
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.1) ô tô 7T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.1) ô tô 7T
V/C tiếp 9,9 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 7T
Định vị ống vách
Khấu hao vật liệu cọc thép hình (1.17%*2th+2*3,5%)
Đóng cọc thép hình phần ngập đất trên mặt nước
Đóng cọc thép hình phần không ngập đất trên mặt nước (0.75)
Nhổ cọc thép hình phần ngập đất
Nhổ cọc thép hình phần không ngập đất (0.75 )
SX hệ khung thép hình (KHVL=2%*2+2*7%)
Lắp dựng+tháo dỡ thép hình liên kết (HS =1.6)
Định vị cọc ván thép
Khấu hao vật liệu cọc thép hình trụ T1 và T4 (2*1.17%+*2*3,5)
Khấu hao vạt liệu cọc thép hình trụ T2, T3 (2*1.17%+2*3,5)
Đóng cọc thép hình phần ngập đất trên cạn
Đóng cọc thép hình phần không ngập đất trên cạn (0.75)
Đóng cọc thép hình phần ngập đất trên mặt nước
Đóng cọc thép hình phần không ngập đất trên mặt nước (0.75)
Nhổ cọc thép hình phần ngập đất trên cạn
Nhổ cọc thép hình phần không ngập đất (0.75 ) trên cạn
Nhổ cọc thép hình phần ngập đất dưới nước
Nhổ cọc thép hình phần không ngập đất (0.75 ) dưới nước
SX hệ khung chống thép hình trụ T1, T4 (KHVL=2%*2+2*7%)
SX hệ khung chống thép hình trụ T2,T3 (KHVL=2%*2+2*7%)
Lắp dựng+tháo dỡ thép hình liên kết (HS =1.6)
Cọc ván thép
Cọc ván thép trụ T1, T4 khấu hao (2*1.17%+2*3,5%)
Cọc ván thép khấu hao trụ T2, T3 KH(2*1.17%+2*3,5%)
Đóng cọc ván thép trên cạn phần ngập đất
Đóng cọc ván thép trên cạn phần không ngập đất (nhân công, máy *HS 0.75)
Đóng cọc ván thép dưới nước phần ngập đất
Đóng cọc ván thép dưới nước phần không ngập đất (nhân công, máy *HS 0.75)
Nhổ cọc ván thép trên cạn phần ngập đất
Nhổ cọc ván thép trên cạn phần không ngập đất (nhân công, máy *HS 0.75)
Nhổ cọc ván thép dưới nước phần ngập đất
Nhổ cọc ván thép dưới nước phần không ngập đất (nhân công, máy *HS 0.75)
Sàn đạo thi công trụ
Sản xuất hệ sàn thao tác trụ T1, T4 (KHVL=2%*2+2*7%)
Sản xuất hệ sàn thao tác trụ T2, T3 (KHVL=2%*2+2*7%)
Lắp dựng+tháo dỡ thép hình sàn thao tác trên cạn (HS =1.6)
Lắp dựng+tháo dỡ thép hình sàn thao tác dưới nước (HS =1.6)
Gỗ thi công ( Vật liệu luân chuyển 7 lần)
Thép tròn D>18
Cọc khoan nhồi trụ
Sản xuất ống vách (KH: 1*1.17%+5*3,5%)
Sản xuất ống vách để lại 3mm
Lắp đặt ống vách để lại
Hạ ống vách trên cạn
Hạ ống vách dưới nước
Nhổ ống vách trên cạn
Nhổ ống vách dưới nước
Tạo lỗ khoan để đổ BT cọc nhồi trên cạn vào đất
Tạo lỗ khoan cọc nhồi trên cạn vào đá C4
Tạo lỗ khoan để đổ BT cọc nhồi dưới nước vào đất (nước sâu >4m hs 1.05 )
Tạo lỗ khoan cọc nhồi dưới nước vào đá C4 (nước sâu >4m hs 1.05)
Vận chuyển đất, ụ tụ 7T tự đổ, phạm vi <=500m, đất cấp 1
Bơm dung dịch Bentoniel (lỗ khoan trên cạn)
Bơm dung dịch Bentoniel (lỗ khoan dưới nước)
Bê tông cọc nhồi trên cạn D1000mm, 30MPa
Bê tông cọc nhồi dưới nước D1000mm, 30MPa
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.15)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Vữa không co ngót 30Mpa ống kiểm tra
Cốt thép cọc nhồi F<=18 trên cạn
Cốt thép cọc nhồi F>18 trên cạn
Cốt thép cọc nhồi F<=18 dưới nước
Cốt thép cọc nhồi F>18 dưới nước
Cóc nối cọc khoan nhồi
ống thép D 50/60
ống thép D106/114
Nút ống D=58
Nút ống D=110
Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng PP siêu âm
Khoan kiểm tra, xử lý cọc khoan nhồi lỗ khoan d>80
Bê, thân trụ
Đào hố móng trụ T1, T4
Đào hố móng dưới nước bằng gàu dây trụ T2, T3
Đào hố móng trụ bằng xói hút trụ T2, T3
Vận chuyển xói hút bùn đổ đi 0.5km
Vận chuyển bentonit đổ đi 0.5km
Đổ bê tông bịt đáy 16MPa đá 2x4 trên cạn
Đổ bê tông bịt đáy 16MPa đá 2x4 dưới nước
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.015)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Máy bơm nước 40m3/h
Đập BT đầu cọc trên cạn
Đập bê tông đầu cọc dưới nước
Vận chuyển đất, ụ tụ 7T tự đổ, phạm vi <=500m, đất cấp 4
Ván khuôn trụ cầu trên cạn
Ván khuôn trụ cầu dưới nước
Bê tông trụ M30MPa đá 1x2, trên cạn
Bê tông trụ M30MPa đá 1x2, dưới nước
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.015)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, ĐK <=18mm
Lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, ĐK >18mm
Cốt thép trụ cầu F<=18 dưới nước
Cốt thép trụ cầu F>18 dưới nước
Vữa đệm gối
Đào thanh thải lòng sông
Vận chuyển đổ đi 500m
Kết cấu phần trên
Đất đắp K95 trên phương tiên (đắp bãI đúc dầm)
Vận chuyển tiếp 13.1 km
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 10T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 10T
Vận chuyển tiếp 6.1 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 10T
Đắp bải đúc dầm+ TKVL bằng máy K95
Đào san đắp bãi tập kết vật liệu, đường công vụ
CPĐD lớp dưới đệm bãi+ mặt đường công vụ
Láng bãi đúc dầm vữa M75#, dày 2cm
Đá dăm đệm bệ đúc dầm
Gỗ kê bệ đúc dầm (KH 7 lần)
Sản xuất hệ thép hình bệ đúc dầm (KHVL=2%*4thang+7%)
Lắp dựng, tháo dỡ bệ đúc (hệ số 1,6)
Cốt thép D<=18 bệ đúc dầm
Bê tông 25MPa bệ đúc dầm đá 1x2
Bu lông M18
Phá dỡ BTCT bệ đúc dầm
Tăng đơ
Đào đất bệ đúc
Đắp đất bệ đúc
Đá dăm đệm bệ đúc dầm
Ván khuôn tấm bê tông
Ván khuôn bệ đúc dầm
Ván khuôn ngoài dầm cầu
Sản xuất ván khuôn trong dầm cầu
Lắp đặt ván khuôn trong
Bê tông dầm chủ 40MPa đá 1x2
SX vữa BT qua dây chuyền trạn trộn (đã tính hao hụt HS 1.015)
Vận chuyển bê tông XM bằng ô tô chuyển trộn 6m3 cử ly <=0.5km
Cốt thép dầm cầu chủ F<=18
Cốt thép dầm cầu chủ F>18
Cốt thép cường độ cao (Báo giá)
Neo cáp dự ứng lực (VL báo giá)
Lắp đặt neo cáp dự ứng lực căng sau
Lắp đặt neo cáp dự ứng lực kéo trước
ống nhựa bọc cáp D18/D22
ống ghen luồn cáp
Phun vữa lấp ống ghen 40Mpa
Lắp đặt gối cao su (VL báo giá)
Chốt neo dầm
Nâng hạ dầm
Di chuyển dầm
Lao lắp dầm cầu
Bê tông 30MPa mặt cầu, gờ chắn, lớp phủ
Cốt thép mặt cầu gờ chắn F<=10
Cốt thép mặt cầu gờ chắn F<=18
Lớp phòng nước mặt cầu
Cốt thép khe co giản F<=18
Sản xuất lắp dựng khe co giản (VL báo giá)
Vữa không co ngót
Ván khuôn thép khe co giãn
Sản xuất ống thoát nước mặt cầu
Lắp dựng ống thoát nước mặt cầu
Sản xuất lan can cầu
Lắp dựng lan can tay vịn
Đào thanh thải bải phục vụ thi công
Vận chuyển đổ đi 300m
Phá dỡ cầu cũ
Tháo dỡ tấm bản Robinxon
Tháo dỡ dầm thép cầu
Phá dỡ kết cấu tường bảo vệ hố neo
Bốc cấu kiện lên phương tiện
Bốc cấu kiện từ phương tiện xuống
Vận chuyển sắt thép bằng ô tô phạm vi <1km
Đường hai đầu cầu
Mố M1
Đất đắp K95 trên phương tiên (tận dụng đất đắp bãi dúc dầm 50%)
Đất đắp K98 trên phương tiên
Vân chuyển tiếp 13,1km
Vận chuyển tiếp 1 km đầu ( ô tô 10T)
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (ô tô 10T)
V/C tiếp 6,1 km, cự ly ngoài 7Km (ô tô 10T)
Đắp đất nền đường bằng TC K95 =5%KL (Phụ lề)
Đắp đất nền đường bằng máy K95 =95%KL
Đắp nền K98
Đầm lèn K98
Đào đất nền đường đất C2
Đào đất không thích hợp đất C2
Vận chuyển đổ đi 500m
Đào khuôn đường bằng máy
Đào rãnh đất C2
Đá dăm đệm
Đá hộc xây chân khay vữa M 100#
Đá hộc xây mái ta luy vữa M 100#
Đào hố móng đất C2 bằng TC 5%KL
Đào hố móng bằng máy đất C2 95%KL
Đắp đất hố móng K95
Làm móng CPDD lớp dưới
Bạt lót
Bê tông M300# mặt đường dày 24cm (đã chiết giảm nhựa đường và gỗ làm khe co giãn)
Ván khuôn đổ BT mặt đường
Gia công lắp đặt khe co
Gia công lắp đặt khe giãn
Gia công lắp đặt khe dọc
Mố M2
Đất đắp K95 trên phương tiên
Đất đắp K98 trên phương tiên
Vân chuyển tiếp 16,9km
Vận chuyển tiếp 1 km đầu (x1.13) ô tô 7T
Vận chuyển 6 Km tiếp theo (x1.13) ô tô 7T
Vận chuyển tiếp 9,9 km, cự ly ngoài 7Km ô tô 7T
Đắp đất nền đường bằng TC K95 =5%KL (Phụ lề)
Đắp đất nền đường bằng máy K95 =95%KL
Đắp nền K98
Đầm lèn K98
Đào đất nền đường đất C2
Đào đất không thích hợp đất C2
Vận chuyển đổ đi 500m
Đào khuôn đường bằng máy
Đào rãnh đất C2
Trồng cỏ mái ta luy
Đá dăm đệm
Đá hộc xây chân khay vữa M 100#
Đá hộc xây mái ta luy vữa M 100#
Đào hố móng đất C2 bằng TC 5%KL
Đào hố móng bằng máy đất C2 95%KL
Đắp đất hố móng K95
Làm móng CPDD lớp dưới
Giấy dầu lót 1 lớp
Bê tông M300# mặt đường dày 24cm
Ván khuôn đổ BT mặt đường
Gia công lắp đặt khe co
Gia công lắp đặt khe giãn
Gia công lắp đặt khe dọc
Trồng cỏ mái ta luy
Cống thoát nước
Đào đất hố móng, đất C3 bằng TC 5%
Đào đất hố móng, đất C3 bằng máy 95%
Đắp đất hố móng K95
Đá dăm đêm
Đá hộc xây cống
Bê tông ống cống 20Mpa
Bê tông 16Mpa
Cốt thép ống cống D<=10
Ván khuôn ống cống Lắp ghép
Ván khuôn cống đổ tại chổ
Lắp đặt ống cống Q<2T
Quét nhựa bitum nóng vào ống cống
Mối nối ống cống
Vưa XM M100# chét khe nối
An toàn giao thông
An toàn GT đường bộ sau khi thi công
Sản xuất lắp đặt biển báo tam giác
Sản xuất lắp đặt biển báo chữ nhật
SX lắp đặt trụ đỡ biển báo bằng sắt ống D=80
Cọc tiêu BTCT
Sản xuất lắp đặt tôn lượn sóng
Sản xuất cột đỡ lan can, tôn lượn sóng
Gắn viên phản quang
Bê tông móng M150#, đá 2 x 4
Đào đất móng, đất C3 ( Cọc tiêu, biển báo )
Đắp đất, đầm K95 (Cọc tiêu, biển báo )
An toàn GT đường thuỷ sau khi thi công
Sản xuất biển báo hiệu đường sông
Lắp đặt biển báo hiệu đường sông
Sản xuất thước nước (tạm tính 600000đồng/cái)
Lắp đặt thước nước