ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN
[bookmark: _GoBack]Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lào tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2027 - 2030
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:
Phú Lâm là địa bàn sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Lào, còn lưu giữ những giá trị về tiếng nói, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ, phong tục, kiến trúc và tri thức dân gian. Đây vừa là tài sản văn hóa cần bảo tồn, vừa là nguồn lực đặc biệt để hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng của xã Hương Khê.
Đề án thực hiện theo nguyên tắc người dân Lào là chủ thể bảo tồn, thực hành và hưởng lợi; không phục dựng máy móc văn hóa của cộng đồng Lào ở địa phương khác. Nội dung nào đã mai một phải được khảo sát, xác minh qua người cao tuổi, người có uy tín, tư liệu lịch sử và cơ quan chuyên môn trước khi phục dựng.
Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành tại Phú Lâm một “Không gian văn hóa dân tộc Lào”, nơi du khách có thể đến xem – nghe – mặc – học – làm – ăn – trải nghiệm – mua sản phẩm, tạo thành điểm đến văn hóa đặc sắc của xã Hương Khê.

II. 18 HẠNG MỤC ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN
	TT
	Hạng mục
	Nội dung chính
	Sản phẩm phục vụ du lịch

	1
	Điều tra, kiểm kê di sản văn hóa Lào Phú Lâm
	Điều tra tiếng nói, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghi lễ, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công, nhà ở, truyện kể...
	Bộ dữ liệu văn hóa Phú Lâm; mã QR giới thiệu

	2
	Sưu tầm ký ức người Lào Phú Lâm
	Phỏng vấn, ghi âm, quay phim người cao tuổi; lịch sử hình thành bản, dòng họ, phong tục
	Phim tư liệu 10–15 phút chiếu cho khách

	3
	Bảo tồn tiếng Lào
	Lớp truyền dạy tiếng nói; sưu tầm từ ngữ, câu chào, lời chúc, tên món ăn...
	Khách được học 5–10 câu giao tiếp khi đến bản

	4
	Đội văn nghệ dân tộc Lào
	15–25 thành viên; truyền dạy dân ca, dân vũ
	Chương trình biểu diễn 30–45 phút

	5
	Phục dựng múa Lào – Lăm vông
	Người cao tuổi truyền dạy cho thanh niên, phụ nữ
	Khách cùng người dân múa Lăm vông

	6
	Nhảy sạp
	Chuẩn hóa đội hình, âm nhạc, đạo cụ
	Khách trực tiếp tham gia nhảy sạp

	7
	Nhạc cụ truyền thống
	Kiểm kê, phục dựng nhạc cụ thực sự từng được cộng đồng sử dụng
	Biểu diễn, hướng dẫn khách trải nghiệm

	8
	Trang phục dân tộc Lào
	Nghiên cứu mẫu truyền thống; may trang phục nam, nữ, trẻ em
	Cho khách mặc, chụp ảnh; trình diễn trang phục

	9
	Không gian dệt – thêu – đan lát
	Phục dựng nghề thủ công còn cơ sở truyền dạy
	Khách xem và tự làm sản phẩm đơn giản

	10
	Phục dựng lễ hội truyền thống
	Khảo sát lễ cầu mùa/cầu mưa, mừng cơm mới, Tết té nước và nghi thức cộng đồng
	Tổ chức thành sự kiện văn hóa định kỳ

	11
	Ngày hội Văn hóa dân tộc Lào Phú Lâm
	Văn nghệ, nghi lễ, trang phục, ẩm thực, thể thao, trò chơi
	Sự kiện du lịch thường niên

	12
	Không gian nhà sàn người Lào
	Nhà ở, bếp, bàn ăn, nơi ngủ, nông cụ, vật dụng
	Khách tham quan, trải nghiệm đời sống

	13
	Không gian trưng bày văn hóa Lào
	Ảnh, trang phục, đồ dùng, nông cụ, nhạc cụ, tư liệu
	Điểm đầu tiên đón và thuyết minh cho khách

	14
	Mâm cơm người Lào Phú Lâm
	Chuẩn hóa 8–12 món truyền thống
	Sản phẩm ẩm thực đặt trước cho đoàn khách

	15
	Trình diễn chế biến ẩm thực
	Làm lam nhọ, xôi màu, gà nướng, cơm lam...
	Khách tự làm và thưởng thức

	16
	Trò chơi dân gian
	Sưu tầm trò chơi của chính cộng đồng Phú Lâm; kết hợp trò chơi giao lưu phù hợp
	Khu trải nghiệm dành cho đoàn, học sinh

	17
	Quà tặng – sản phẩm lưu niệm
	Sản phẩm dệt, đan lát, mô hình nhà sàn, túi, khăn, đặc sản
	“Quà Phú Lâm” bán cho du khách

	18
	Tuyến du lịch cộng đồng Phú Lâm
	Kết nối cảnh quan thiên nhiên – bản Lào – văn hóa – ẩm thực
	Tour nửa ngày/1 ngày



III. TẬP TRUNG XÂY DỰNG 6 SẢN PHẨM DU LỊCH CHỦ LỰC
Tôi cho rằng không nên đầu tư dàn trải ngay từ đầu. Phú Lâm nên tạo 06 sản phẩm có thể “bán” được cho các đoàn khách.
1. “Một giờ làm người Lào Phú Lâm”
Đây có thể trở thành sản phẩm đặc trưng.
Khi đoàn khách đến, người dân trong trang phục truyền thống đón khách; giới thiệu lịch sử cộng đồng; dạy khách vài câu chào bằng tiếng Lào; hướng dẫn mặc trang phục; múa Lăm vông, nhảy sạp; chụp ảnh tại nhà sàn.
Thời gian khoảng 60–90 phút, phù hợp với các đoàn tham quan.
2. “Đêm văn hóa Phú Lâm”
Dành cho đoàn lưu trú hoặc ăn tối tại bản.
Xây dựng chương trình khoảng 45–60 phút, gồm câu chuyện về người Lào Phú Lâm, dân ca, dân vũ, múa Lăm vông, nhảy sạp, trình diễn trang phục và cuối chương trình mời toàn bộ du khách cùng múa với người dân.
Không nên biến thành sân khấu văn nghệ thông thường; phải tạo cảm giác khách đang dự một sinh hoạt văn hóa của bản.
3. “Bếp Lào Phú Lâm”
Đây nên là sản phẩm trọng tâm.
Xây dựng một Mâm cơm dân tộc Lào Phú Lâm có nhận diện riêng, trước mắt lấy những món đã được cộng đồng phục dựng như lam nhọ – xôi màu – gà nướng làm hạt nhân, sau đó khảo sát bổ sung các món truyền thống khác.
Nên xây dựng cả trải nghiệm:
Đi chợ/chọn nguyên liệu → nhóm bếp → chế biến → nghe người dân kể về món ăn → cùng ăn tại nhà sàn.
Như vậy, một món ăn từ chỗ chỉ có giá trị ẩm thực sẽ trở thành một sản phẩm trải nghiệm có giá trị cao hơn.
4. “Ngày hội Văn hóa dân tộc Lào Phú Lâm”
Có thể lựa chọn một thời điểm đẹp trong năm và tổ chức thường niên.
Ngày hội gồm hai phần: phần lễ là nghi lễ truyền thống thực sự của cộng đồng đã được khảo sát, xác minh; phần hội gồm dân ca – dân vũ, Lăm vông, nhảy sạp, thi trang phục, thi ẩm thực, nghề truyền thống, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa Việt – Lào.
Nếu làm tốt, đây có thể trở thành sự kiện du lịch thường niên của xã Hương Khê.
5. “Một ngày ở bản Lào Phú Lâm”
Thiết kế tour hoàn chỉnh:
Đón khách → tham quan cảnh quan → vào bản Phú Lâm → nghe giới thiệu lịch sử → tham quan nhà sàn → mặc trang phục → trải nghiệm nghề truyền thống → nấu món Lào → ăn trưa → dân ca, Lăm vông, nhảy sạp → tham quan thiên nhiên → mua quà → kết thúc.
Đối với đoàn học sinh, có thể thiết kế thành chương trình giáo dục trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam.
6. “Quà Phú Lâm”
Cần tạo sản phẩm để khách mang văn hóa Phú Lâm về nhà.
Có thể phát triển túi, khăn, sản phẩm dệt; đồ đan lát nhỏ; mô hình nhà sàn; đặc sản đóng gói; sản phẩm nông nghiệp; postcard hình ảnh người Lào Phú Lâm...
Tất cả sử dụng chung nhận diện:
PHÚ LÂM – BẢN LÀO GIỮA ĐẠI NGÀN HƯƠNG KHÊ

IV. RIÊNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀO PHÚ LÂM
Tổ chức thành 6 khu liên hoàn:
Cổng/biển nhận diện bản → Nhà đón tiếp và trưng bày → Nhà sàn truyền thống → Sân văn hóa Lăm vông, nhảy sạp → Không gian nghề và ẩm thực → Điểm check-in/cảnh quan.
Trong nhà trưng bày nên có một “Bức tường ký ức Phú Lâm”, thể hiện bằng hình ảnh và sơ đồ: tổ tiên người Lào đến vùng đất này như thế nào; những dòng họ của bản; đời sống xưa và nay; trang phục; lễ hội; tiếng nói; ẩm thực; quan hệ gắn bó Việt – Lào.
Mỗi nhóm hiện vật có mã QR Việt – Anh, về sau có điều kiện bổ sung tiếng Lào.

V. CÁCH TỔ CHỨC PHỤC VỤ MỘT ĐOÀN KHÁCH
Ví dụ một đoàn 30–40 người đến Phú Lâm, tôi đề xuất quy trình khoảng 3 giờ:
Đón khách bằng trang phục Lào (10 phút) → giới thiệu lịch sử cộng đồng (15 phút) → tham quan nhà sàn và không gian văn hóa (20 phút) → mặc trang phục, chụp ảnh (20 phút) → xem dân ca, dân vũ (20 phút) → khách cùng múa Lăm vông, nhảy sạp (20 phút) → xem chế biến món truyền thống (20 phút) → thưởng thức Mâm cơm Lào Phú Lâm (60 phút) → mua đặc sản, quà lưu niệm (15 phút).
Như vậy người dân trong bản đều có thể tham gia chuỗi giá trị: người cao tuổi kể chuyện và truyền dạy; phụ nữ nấu ăn, dệt may; thanh niên làm hướng dẫn viên, văn nghệ; hộ gia đình làm homestay; người sản xuất nông nghiệp cung cấp thực phẩm; hộ làm nghề sản xuất quà lưu niệm.

VI. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
Giai đoạn 1 – năm 2027: ưu tiên những việc ít kinh phí nhưng tạo được sản phẩm ngay: điều tra di sản; quay phim người cao tuổi; truyền dạy tiếng Lào; thành lập/củng cố đội văn nghệ; phục dựng Lăm vông, nhảy sạp; may trang phục; chuẩn hóa Mâm cơm Lào Phú Lâm; đào tạo 5–10 người thuyết minh.
Giai đoạn 2 – 2028: hoàn thiện không gian văn hóa, nhà sàn trải nghiệm, sân biểu diễn, khu bếp, điểm check-in; xây dựng sản phẩm lưu niệm; biển chỉ dẫn và QR; đưa tour trải nghiệm vào hoạt động.
Giai đoạn 3 – 2029–2030: nâng chất lượng dịch vụ; hình thành homestay nếu đủ điều kiện; tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lào Phú Lâm định kỳ; kết nối doanh nghiệp lữ hành và các điểm du lịch khác của Hương Khê.

VII. CƠ CẤU KINH PHÍ NÊN CHIA THÀNH 5 NHÓM
Để thuận lợi khi xã lập dự toán và đề xuất tỉnh, tôi đề nghị chia nguồn lực thành: (1) sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy di sản; (2) trang phục, nhạc cụ, đạo cụ và thiết bị; (3) không gian văn hóa, nhà sàn, sân biểu diễn, cảnh quan; (4) đào tạo người dân và xây dựng sản phẩm du lịch; (5) quảng bá, số hóa, biển bảng, QR và kết nối tour.
Nguồn vốn có thể nghiên cứu lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số, nguồn văn hóa – du lịch, ngân sách tỉnh/xã, xã hội hóa và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Khi lập dự án chính thức cần đối chiếu chương trình, định mức và điều kiện bố trí vốn đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.
Một mục tiêu đầu ra nên đưa thẳng vào Đề án
Đến năm 2030, xây dựng thôn Phú Lâm trở thành điểm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào của xã Hương Khê; bảo tồn và truyền dạy được tiếng nói, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công, phong tục và các giá trị văn hóa truyền thống; hình thành ít nhất 05–06 sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, có thêm việc làm, thu nhập và trở thành chủ thể gìn giữ, phát huy di sản văn hóa của chính cộng đồng mình.
Điểm quan trọng nhất là không xây một “bảo tàng để ngắm”. Phú Lâm nên là một không gian văn hóa sống: khách đến được nghe tiếng Lào, gặp người Lào, mặc trang phục Lào, nghe dân ca, múa Lăm vông, nhảy sạp, vào bếp nấu món Lào, ăn tại nhà sàn, nghe các cụ kể chuyện về bản và mang một sản phẩm Phú Lâm về làm kỷ niệm. Khi đó bảo tồn văn hóa đồng thời tạo sinh kế, và chính lợi ích kinh tế sẽ tạo thêm động lực để thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ văn hóa của cha ông.

