## 1. TgBotrivon_T
Biểu mẫu 01: RÀ SOÁT ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN SANG NĂM 2023
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Hương Khê)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/01/2023 | Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn còn thiếu cần tiếp tục bố trí để hoàn thành dự án trong năm 2023 | Thuyết minh |  |  | Cam kết của địa phương, đơn vị |  | Chủ đầu tư
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Quá trình bố trí và giải ngân kế hoạch vốn của dự án (đề nghị làm rõ từ năm bắt đầu bố trí vốn đến nay) | Nguyên nhân không bố trí vốn để hoàn thành theo tiến độ | Các hệ luy có thể xảy ra khi dự án không được tiếp tục bố trí vốn trong kế hoạch năm 2023 | Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thời gian bố trí vốn | Bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong năm 2023
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 222970 | 197334.7044 | 32130.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  |  |  | 222970 | 197334.7044 | 32130.2956
1 | Nhà máy nước và hệ thông cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 7568910 | 1092; 9/5/2016 | 229465 | 222970 | 197334.7044 | 32130.2956 | Nguồn vốn bố trí cho dự án từ năm bắt đầu bố trí vốn đến nay là 222.970 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân lũy kế 197.335 triệu đồng, đạt 89% |  | Nếu dự án không được tiếp tục bố trí vốn trong năm 2023, Chủ đầu tư sẽ không có nguồn vốn để thanh toán cho các nhà thầu, việc này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây ra nợ xây dựng cơ bản, khả năng cao dự án sẽ không thể hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Công trình chậm đưa vào khai thác, vận hành sẽ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch và phục vụ sản xuất kinh doanh cho tổ chức và nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển KTXH của địa phương. | Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hương Khê, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 35/TĐGSĐT ngày 06/01/2023 về điều chỉnh thời gian thực hiện, gia hạn tiến độ thi công; theo đó, đã đề xuất UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/8/2023; Sau khi UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, UBND huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định | Trên cơ sở nguồn vốn năm 2022 được cấp có thẩm quyền đồng ý kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2023, UBND huyện Hương Khê sẽ cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (bao gồm nguồn vốn được kéo dài) | UBND huyện Hương Khê
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

## 2. Keo dai gn NSTW 22
Biểu mẫu 02: RÀ SOÁT KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Hương Khê)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2022 | Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn NSTW còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết | Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị |  | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn | Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP | Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023 | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Đề xuất hủy dự toán, hoàn trả về NSTW | Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2023
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 127122.647 | 36099.7386 | 91022.9084 | 0 | 91022.9084 |  |  | 91022.9084
A | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC GIAO TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2022 |  |  |  | 127122.647 | 36099.7386 | 91022.9084 | 0 | 91022.9084 |  |  | 91022.9084
I | Quyết định giao vốn: Số 4290; ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh |  |  |  | 108000 | 33848.5356 | 74151.4644 | 0 | 74151.4644 |  |  | 74151.4644
1 | Nhà máy nước và hệ thông cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 7568910 | 1092; 9/5/2016 | 229465.079 | 40000 | 28998.7804 | 11001.2196 |  | 11001.2196 | (i) Một số vật tư, thiết bị (sau khi được điều chỉnh thiết kế) phục vụ xây dựng lắp đặt có các thông số kỹ thuật, tính đặc thù, không phổ biến trên thị trường nên phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà cung ứng chưa đảm bảo kế hoạch đặt hàng của đơn vị thi công; (ii) Hệ thống đường ống thi công trải rộng trên địa bàn 8 xã và thị trấn nên khó khăn trong vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị; một số tuyến đường ống vừa thi công vừa phải phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hệ thống cáp ngầm của Viettel, điện lực, quân đội, VNPT, đường sắt...nên một phần làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công | Mục c và đ | 11001.2196
2 | Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 7853204 | 2749; 24/8/2020 | 709255.537 | 63000 | 0 | 63000 |  | 63000 | Quá trình lập kế hoạch lựa chọn tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT do có sự khác nhau trong các quy định về đấu thầu của AFD và quy định trong nước nên mất nhiều thời gian để đi đến thống nhất của nhà tài trợ đối với hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp ( ý kiến không phản bác và được AFD đồng ý điều chỉnh tại Công thư số D140 ngày 04/5/2022); đồng thời hoàn thiện thủ tục trình thẩm định lại theo quy định. Đến ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn. Đến tháng 10/2022 hoàn thiện ký hợp đồng, do đo thời gian còn lại của năm 2022 (02 tháng) không đủ hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để giải ngân nguồn vốn trong năm 2022 | Mục đ | 63000 | TW cấp phát
3 | Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 7853204 | 2749; 24/8/2020 | 709255.537 | 5000 | 4849.7553 | 150.2447 |  | 150.2447 | Do tỷ giá EUR có biến động lớn so với thời điểm ký hợp đồng | Mục đ | 150.2447 | Viện trợ không hoàn lại
II | Quyết định giao vốn: Số 2266; ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |  |  | 15000
1 | Nhà máy nước và hệ thông cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê | 7568910 | 1092; 9/5/2016 | 229465.079 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | (i) Một số vật tư, thiết bị (sau khi được điều chỉnh thiết kế) phục vụ xây dựng lắp đặt có các thông số kỹ thuật, tính đặc thù, không phổ biến trên thị trường nên phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà cung ứng chưa đảm bảo kế hoạch đặt hàng của đơn vị thi công; (ii) Hệ thống đường ống thi công trải rộng trên địa bàn 8 xã và thị trấn nên khó khăn trong vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị; một số tuyến đường ống vừa thi công vừa phải phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hệ thống cáp ngầm của Viettel, điện lực, quân đội, VNPT, đường sắt...nên một phần làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công | Mục c và đ | 15000
III | Quyết định giao vốn: Số 946/QĐ-UBND; ngày 09, tháng 5, năm 2022 của UBND tỉnh |  |  | 5500 | 4122.647 | 2251.203 | 1871.444 | 0 | 1871.444 |  |  | 1871.444
1 | Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 ÷ Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng), huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 7560941 | 790/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; 2840/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 | 5500 | 4122.647 | 2251.203 | 1871.444 |  | 1871.444 | (i) Trên tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 ÷ Km74+680 đang có tranh chấp đất đai tuy nhiên chưa có phán quyết của Tòa án nên chưa đền bù giải phóng mặt bằng (Hộ ông Nguyễn Văn Phương và hộ bà Trần Thị Khuyên) (ii) Việc di dời công trình hạ tầng trên tuyến liên quan đến nhiều đơn vị (hệ thống cáp ngầm của Viettel, điện lực, quân đội, VNPT; hệ thống đường điện; hệ thống đường ống dẫn nước..) làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công. Ngoài ra còn một số hộ dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng dẫn đến chưa hoàn thành công việc di dời | Mục b và đ | 1871.444 | UBND huyện Hương Khê
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
0

## 3. Kéo dài gn von NSDP 23
Biểu mẫu 03: RÀ SOÁT KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số /SKHĐT-TH ngày tháng 01 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn NSĐP được giao năm 2022 | Giải ngân đến hết ngày 31/01/2023 | Số vốn NSĐP còn lại đến hết ngày 31/01/2023 không giải ngân hết | Đề xuất phương án xử lý của địa phương, đơn vị |  | Nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch vốn | Đánh giá sự phù hợp với các trường hợp được kéo dài tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP | Cam kết về giải ngân hết số vốn đề xuất kéo dài trước ngày 31/12/2023 | Chủ đầu tư
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Đề xuất hủy dự toán | Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2023
TỔNG CỘNG
A | VỐN NSĐP CẤP TỈNH QUẢN LÝ
1 | Dự án………….
2 | Dự án………….
B | VỐN NGÂN SÁCH XDCB TẬP TRUNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1 | Dự án………….
2 | Dự án………….
C | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN
1 | Dự án………….
2 | Dự án………….
D | VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ
1 | Dự án………….
2 | Dự án………….
Ghi chú: Đối với dự án được giao vốn tại nhiều Quyết định thì cập nhật số liệu theo từng Quyết định (không gộp chung);
| XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC | [5 empty] | THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ